## Sheet1
模块 | 功能 | 说明 | 终端 | 责任人 | 优先级（1级最优先） | 计划完成时间
收货管理 | 采购暂收 | 采购入库 | PDA | 张师、闵辉 | 1 | 2019-03-15
| PDA调用打印 |  |  | 代工、张师
| 标签打印 | 入库明细打印界面 | PDA | 陈智亮、闵晖 | 1 | 2019-03-15
| 入库上架 |  | PDA | 陈智亮、张师、闵辉 | 1 | 2019-03-18
| 调拨 |  | PDA | 陈智亮、张师、闵辉 | 1 | 2019-03-19
| 采购退货 |  | PDA | 陈智亮、张师、闵辉 | 1 | 2019-03-20
| 暂收仓数量查询 |  | PC | 张师、闵辉 |  | 2019-03-21
工单领料 | 领料出库 | 包括批次分配（FIFO） | PDA | 陈智亮、张师、闵辉 | 1 | 2019-03-22
| 分拆处理 |  | PDA | 陈智亮、张师、闵辉 | 1 | 2019-03-25
| 生产退料 |  | PDA | 张师、闵辉 | 1 | 2019-03-26
工单管理 | 工单维护 | 工单、工单物控档导入（包括返工单导入） | PC | 张师、汪秋香 | 2 | 2019-03-22
制程管理 | 人员上岗 |  | PDA | 陈智亮、张师、闵辉 | 2 | 2019-03-25
| 工序交接 |  | PDA | 陈智亮、张师、闵辉 | 2 | 2019-03-27
| 工序投料 |  | PDA | 陈智亮、张师、闵辉 | 2 | 2019-03-28
| 上工序投入 |  | PDA | 陈智亮、张师、闵辉 | 2 | 2019-03-29
| 工序报工 |  | PDA | 陈智亮、张师、闵辉 | 2 | 2019-04-01
| 内包装打印 |  | PDA | 陈智亮、张师、闵辉 | 2 | 2019-04-02
品检管理 | 首检报告 |  | PC |  |  | 2019-04-19
| 巡检报告 |  | PC |  |  | 2019-04-22
装箱管理 | 装箱管理 |  | PDA | 陈智亮、张师、闵辉 | 2 | 2019-04-02
拆箱全检 | 拆箱全检 |  | PDA | 张师、闵辉 | 2 | 2019-04-08
生产入库 | 生产入库 |  | PDA | 陈智亮、张师、闵辉 | 2 | 2019-04-04
| 生产退库 |  | PDA | 陈智亮、张师、闵辉 | 2 | 2019-04-05
销售出货 | 销售出货 | 包括批次分配（FIFO） | PDA | 陈智亮、张师、闵辉 | 2 | 2019-04-08
| OQC检验 |  | PDA | 陈智亮、张师、闵辉 | 2 | 2019-04-09
| 标签检验 |  | PDA | 陈智亮、张师、闵辉 | 2 | 2019-04-09
| 销售退货 |  | PDA | 陈智亮、张师、闵辉 | 2 | 2019-04-10
| 订单挪用查询 |  | PC |  |  | 2019-04-11
智能仓库管理 | 储位设置 |  | PC | 张师、闵辉 | 1 | 2019-04-12
| 储位初始上架 |  | PDA | 陈智亮、张师、闵辉 | 1 | 2019-04-12
| 批次库存初始化 |  | pc |  |  | 2019-04-13
| 储位转移 |  | PDA | 陈智亮、张师、闵辉 | 3 | 2019-04-13
| 仓内下架 |  | PDA | 陈智亮、张师、闵辉 | 2.5 | 2019-04-14
| 仓内上架 |  | PDA | 陈智亮、张师、闵辉 | 2.5 | 2019-04-14
| 仓内装箱 |  | PDA | 陈智亮、张师、闵辉 | 2.5 | 2019-04-14
| 盘点管理 |  | PDA | 陈智亮、张师、闵辉 | 3 | 2019-04-15
| 生成储位盘盈盘亏 |  | PC | 张师、闵辉 | 3 | 2019-04-18
| 打印格式调用 |  |  |  |  | 2019-04-24
与ERP接口 | 所有接口 |  | PC | 汪秋香 | 1